## Presupuesto
Recurso | Unidad | Cantidad de estudio | PU sin IGV PEN | Parcial PEN | Fuente cotización | Estado
Armado ANCLAJE | jgo | 22 |  |  |  | SIN COTIZACION
Armado ANCLAJE_PROPUESTO | jgo | 16 |  |  |  | SIN COTIZACION
Armado ANGULO | jgo | 41 |  |  |  | SIN COTIZACION
Armado SUSPENSION | jgo | 30 |  |  |  | SIN COTIZACION
Armado TERMINAL | jgo | 2 |  |  |  | SIN COTIZACION
Conductor AAAC 50: terna tendida | m | 20274.3609 |  |  |  | SIN COTIZACION
Conductor para puentes/colas | m | 960 |  |  |  | SIN COTIZACION
Poste CAC 13 m / 600 daN tipo | ud | 72 |  |  |  | SIN COTIZACION
Poste CAC 15 m / 600 daN tipo | ud | 30 |  |  |  | SIN COTIZACION
Poste CAC 17 m / 600 daN tipo | ud | 9 |  |  |  | SIN COTIZACION
Reserva adicional conductor | m | 638 |  |  |  | SIN COTIZACION
Retenida y anclaje por ramal | ud | 160 |  |  |  | SIN COTIZACION
Transformador 250 kVA netos en sitio | ud | 2 |  |  |  | SIN COTIZACION
TOTAL PARCIAL COTIZADO | [5 empty] | NO ES COSTO TOTAL: FALTAN CIVILES/EQUIPOS/LOGISTICA

## Partidas_pendientes
Partida | Unidad | Cantidad | Fuente requerida
Excavación/cimentación poste | m3 |  | Detalle validado / estudio / oferta
Bloque anclaje | m3 |  | Detalle validado / estudio / oferta
Puesta a tierra | jgo |  | Detalle validado / estudio / oferta
Plataforma y cercoSE | m2 |  | Detalle validado / estudio / oferta
Protección y medición | jgo |  | Detalle validado / estudio / oferta
Transporte al punto de montaje | lote |  | Detalle validado / estudio / oferta
Pruebas y capacitación | lote |  | Detalle validado / estudio / oferta
Servidumbre y gestión | lote |  | Detalle validado / estudio / oferta

## APU
Partida | Tipo insumo | Insumo | Unidad | Consumo | PU PEN | Parcial | Fuente
Completar | Material
Completar | Mano de obra
Completar | Equipo
Completar | Transporte

## Cronograma
Actividad | Predecesora | Duracion hipotetica días | Inicio obra | Estado
Confirmar fuente/demanda |  | 5 |  | PLANEACION, SIN FECHA COMPROMETIDA
Campo, predios y cruces | 1 | 10 |  | PLANEACION, SIN FECHA COMPROMETIDA
Geotecnia y resistividad | 2 | 7 |  | PLANEACION, SIN FECHA COMPROMETIDA
Diseño y comparación económica | 3 | 10 |  | PLANEACION, SIN FECHA COMPROMETIDA
Revisión técnica y metrados | 4 | 5 |  | PLANEACION, SIN FECHA COMPROMETIDA
Cotizar logística y equipos | 5 | 7 |  | PLANEACION, SIN FECHA COMPROMETIDA
Programar obra | 6 |  |  | PLANEACION, SIN FECHA COMPROMETIDA